## CRONOGRAMA DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA DE INICIO
página web CEA MASERATI |  |  |  | 2026-04-16
GERENTE DE PROYECTO |  |  |  | FECHA DE FINALIZACIÓN
Manuel Fernando Ceballos |  |  |  | 2026-05-27
| LINEA DE TIEMPO |  |  | NOTAS DEL PROYECTO
TITULO FASE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN EN DIAS | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | RECURSOS | RIESGOS | PROBLEMAS | COMENTARIOS
planificación | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 5 | -Definir requerimientos y objetivos -Establecer las herramientas a utilizar -Determinar fuentes para recolección de datos | 100000 | -Reuniones para establecer los objetivos del proyecto, documentación, definición del diseño de la página. -Investigación y consultas en internet de otras páginas tener referencias del negocio. | -Falta de claridad en la información suministrada | cambios en los requerimientos | se recomienda incluir todas las partes interesadas
Diseño UI/ | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 10 | -Creación de prototipo -Definir paleta de colores -Definir fuentes -Definir iconos | 200000 | deseñadores-herramientas de diseño | falta de alineación de la identidad de marca | requerimientos adicionales que puedan retrasar la entrega | validar con el cliente antes de avanzar con todos los diseños
Desarrollo del frontend | 2026-05-01 | 2026-05-18 | 18 | -implementación de lenguajes como html, css, javascript. -implementación de frameworks como bootstrap | 700000 | -Desarrolladores -Librerias -Internet -Computador --herramientas para control de versiones | problemas compatibilidad entre navegadores y/o dispositivos móviles | requerimientos adicionales a ultima hora | utilizar metodologias ágiles para tener adpatabilidad
pruebas | 2026-05-19 | 2026-05-24 | 6 | pruebas funcionales y correccion de errores | 150000 | -tester -pruebas manuales -herramientas para pruebas funcionales -herramientas para pruebas de carga | identificación de errores criticos | demasiados errores | priorizar pruebas de front
implementación | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | despliegue del servidor y ajustes finales | 200000 | servidores hosting, dominio | problemas de migración y despliegues | fallos en la configuración del servidor | plan de contingencia otro hosting
mantenimiento y soporte | 2026-05-27 |  | 0 | correccion de errores postproducción | 150000 | equipo soporte segundo nivel | nuevos errores detectados | muchos errores despues de produccion | Establecer los tiempos que me voy a demorar realizando cambios para solucionar errores
1
1
1
1
1
1
1
CRONOGRAMA DE ENTREGA