## Presupuesto
PRESUPUESTO PROYECTO
[6 empty] | MANO DE OBRA (RH) |  | Materiales (Recursos Tangibles) |  |  |  | Fijos (Costos Fijos) |  |  | Balance (Saldo o Equilibrio Presupuestal) | Indicadores de Estado
TAREA | DESCRIPCIÓN | ESTADO | FECHA DE INICIO PLANIFICADA | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE FINALIZACIÓN | HORAS | $/HR | UNIDADES | $/UNI | VIAJES/DESPLAZAMIENTO | EQUIPOS/SPACIOS | VARIOS | PRESUPUESTO | ACTUAL | Por Debajo/Por Encima (del Presupuesto) | Not Started
PAGINA WEB CEA MASERATI | [12 empty] | 1500000 | 1666500 | -166500 | In Progress
planificación | -Definir requerimientos y objetivos -Establecer las herramientas a utilizar -Determinar fuentes para recolección de datos | Complete | 2026-04-16 | 4/16/2026 | 4/17/2026 | 6 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 66000 | 34000 | Complete
diseño UI/UX | -Creación de prototipo -Definir paleta de colores -Definir fuentes -Definir iconos | Complete | 2026-04-21 | 4/21/2026 | 4/24/2026 | 16 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 176000 | 24000 | On Hold
Desarrollo del frontend | -implementación de lenguajes como html, css, javascript. -implementación de frameworks como bootstrap | Complete | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 5/21/2026 | 90 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 990000 | -290000 | Overdue
pruebas | pruebas funcionales y correccion de errores | Complete | 2026-05-19 | 5/25/2026 | 5/26/2026 | 18 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 198000 | -48000 | Needs Review
implementación | despliegue del servidor y ajustes finales | in progress | 2026-05-25 | 5/26/2026 | 5/26/2026 | 8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 88000 | 112000
mantenimiento y soporte | correccion de errores postproducción | On Hold | 5/27/2026 |  |  | 13.5 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 148500 | 1500
SUBTOTAL | [6 empty] | 1666500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500000 | 1666500 | -166500
Not Started
In Progress
In Progress
On Hold
Complete